Утверждаю:

Директор школы________О.Ф. Чернецова

«_27»августа_2015 г.

Дорожная карта (план-график)

введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования

в МОБУ СОШ п.Трудовой Октябрьского района, Амурской области

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и апробация документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов | январь-август 2015г. | Документы, обеспечивающие условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов Положение о Координационном Совете по введению ФГОС в муниципальной системе образования | О.Ф. Чернецова |
| 1.2. | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения | январь-июль 2015 года | Основная образовательная программа основного общего образования | Чернецова О.Ф. Манойло Л.Н. |
| 1.3. | Обеспечение введения ФГОС ООО | с 1 сентября 2015 года | Приказ РОО и МОБУ СОШ п.Трудовой о введении ФГОС ООО в МОБУ СОШ п.Трудовой | Романова Л.Н. Чернецова О.Ф. |
| 1.4. | Приведение локальной и нормативной базы ОУ в соответствии с ФГОС ООО | январь-июль 2015 года | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов | Чернецова О.Ф. |
| 1.5. | Внесение изменений в программу развития ОУ | до 2015 года | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Чернецова О.Ф. |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение школьного плана – графика введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении | июнь 2015 г. | План – график введения ФГОС ООО | Манойло Л.Н. |
| 2.2. | Создание школьного Координационного Совета по подготовке и введению ФГОС | июнь-август 2015г. | Положение о муниципальном Координационном совете по введению ФГОС ООО | Администрация школы |
| 2.3. | Организация совещаний со школьными координаторами введения ФГОС | ежеквартально 2014-2015г.г. | Совещания | Администрация школы |
| 2.4. | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ОУ к введению ФГОС основного общего образования | май 2015 г. | Приказ о создании рабочей группы | Чернецова О.Ф. |
| 2.5. | Проведение заседаний рабочей группы | ежемесячно 2014-2015г. | Совещания | Администрация школы |
| 2.6. | Определение моделей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей | Январь - май 2015г. | Муниципальная модель дополнительного образования детей | Администрация школы |
| 2.7. | Координация, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода реализации | Определение направлений внеурочной деятельности | Чернецова О.Ф. |
| 2.8. | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО | План методической работы | Администрация школы |
| 2.9. | Организация участия МОБУ СОШ п.Трудовой в муниципальном мониторинге введения ФГОС | По запросу | Мониторинг | Управление образования |
| 2.10. | Создание постоянно-действующих консультационных пунктов; организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение всего периода реализации | План методической работы | Управление образования, Чернецова О.Ф. |
| 2.14. | Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | 1 раз в квартал | Семинары и совещания | Рабочая группа |
| 2.15. | Организация работы в ОУ по изучению концепции новых образовательных стандартов ООО | 2015 г. |  | Администрация школы Рабочая группа |
| 2.16. | Обеспечение подготовки школы к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года | Январь-август 2015 года | Критерии готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Чернецова О.Ф. |
| 2.17. | Организация работы по сопровождению деятельности ОУ | 2015-16 г. | Методический десант | Манойло Л.Н. |
| 2.18. | Презентация промежуточных результатов и методических наработок подготовки к введению ФГОС ООО. | 2016 г. | Диссеминация опыта | Манойло Л.Н. |
| 2.19. | Определение педагогов - тьютеров для организации обучения по вопросам введения ФГОС ООО | 2015 - 2016г.г. | график повышения квалификации | Управление образования Старший методист |
| - Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | В течение всего периода реализации | Выполнение рекомендаций | Чернецова О.Ф. |
| 3.2. | Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения | 2015 год | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения | институт развития образования», старший методист РОО |
| 3.3. | Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту (Устав, локальные акты и т.д.) | июнь 2015 года - сентябрь 2015 года | Рекомендации по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения; Положения о деятельности в условиях реализации ФГОС | Управление образования Старший методист |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений и учителей 5 – 9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС): - программа духовно-нравственного развития; - программа развития универсальных учебных действий обучающихся; - программа профильной ориентации обучающихся; - программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; - программа формирования и развития ИКТ-компетентности; - программа исследовательской и проектной деятельности; - программа социальной деятельности; - программа коррекционной деятельности | 2015 год | Методические рекомендации по вопросам реализации программ основного общего образования | Старший методист РОО |
| 3.5. | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | 2015- 16г. | Электронные образовательные ресурсы | Управление образования, Чернецова О.Ф. |
| 3.6. | Разработка методических рекомендаций по преемственности реализации ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов) | сентябрь – декабрь 2016г. | Методические рекомендации | Управление образования Старший методист Администрация школы |
| 3.7. | Методическое сопровождение апробации использования учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО в образовательных учреждениях города | В течение 2015-2016 учебного года | Соглашение | Управление образования, институт развития образования |
| 3.8. | Участие в региональном мониторинге хода реализации основной образовательной программы основного общего образования | По мере введения системы мониторинга | Мониторинг | Манойло Л.Н. |
| 3.9. | Проведение педагогического совета в ОУ по введению ФГОС ООО | Ноябрь 2016 года | Решение педагогического совета в части введения ФГОС ООО | Чернецова О.Ф. |
| 3.10. | Создание школьного банка инновационного опыта педагогических работников и образовательном учреждении | с сентября 2014 | Школьный банк инновационного опыта педагогических работников | Манойло Л.Н. |
| 3.11. | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО | 2014-2016 годы | консультации | Манойло Л.Н. |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | 2014 -2016 годы | Банк вакансий по результатам мониторинга | Управление образования, Чернецова О.Ф. |
| 4.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования и на базе образовательного учреждения: - руководителя образовательного учреждения; - руководителей предметных методических объединений; - учителей 5 –го класса | сентябрь – декабрь 2015г. | семинары по вопросам введения ФГОС | Чернецова О.Ф. |
| 4.3. | Организация повышения квалификации учителей по вопросам введения ФГОС ООО | В соответствии с планом-графиком | График курсовой подготовки | Манойло Л.Н. |
| 4.4. | Организация и проведение консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков и занятий по проблемам перехода на ФГОС ООО | В течение 2015-2016учебного года | План методической работы | Чернецова О.Ф., Манойло Л.Н. |
| 4.5. | Обобщение и диссеминация организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ООО | 2014-2016 г.г. | План диссеминации | Чернецова О.Ф., Манойло Л.Н. |
| 4.6. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ | 2 раза в год | Выбор программ предложенных институтом развития образования | Манойло Л.Н. |
| 4.7. | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | 2 раза в год | Методический десант | Манойло Л.Н. |
| 4.8. | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников МОБУ СОШ п.Трудовой по введению ФГОС ООО Обучение школьных координаторов введения ФГОС | В соответствии с планом-графиком ПК | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Манойло Л.Н. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, сайт ОУ | июнь-август 2015 г. | Медиа-план информирования общественности о введении ФГОС | Чернецова О.Ф. |
| 5.2. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО | апрель-май 2015 г. | Родительские собрания | Администрация школы |
| 5.3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Ежегодно в мае | Анкетирование | Администрация школы |
| 5.4. | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО | 2016 год | Издание методических сборников на бумажном и электронном носителях | Администрация школы |
| 5.5. | Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно июнь-август | Публичный отчёт | Чернецова О.Ф. |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Внесение дополнений в положение об оплате труда руководителей в части стимулирующих надбавок (определение показателей деятельности в рамках проекта) | Июнь-август 2015 г. | Положение об оплате труда | Чернецова О.Ф. |
| 6.2 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы педагогических работников | Июнь-август 2015 г. | Положение об оплате труда работников | Чернецова О.Ф. |
| 6.3. | Расчет потребностей расходов ОУ в условиях реализации ФГОС ООО (муниципальное задание) | Июнь-август 2015 г. | Муниципальное задание | Чернецова О.Ф. |
| 6.4. | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | февраль 2016г. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Чернецова О.Ф. |
| 6.5. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель 2015г. – август 2016г. | Создание комфортного школьного пространства | Чернецова О.Ф., Манойло Л.Н. |
| 7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 7.1. | Знакомство с перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в ОУ | Июнь-сентябрь 2015 г. | Создание комфортного школьного пространства | Рабочая группа Чернецова О.Ф. |
| 7.2. | Заключение контрактов (договоров) по поставке оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения согласно представленных заявок | 2015 – 2016г.г. | контракты по поставке оборудования | Чернецова О.Ф. |
| 7.3. | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО. | 2014 – 2016г.г. | Заказ учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО | Чернецова О.Ф., Манойло Л.Н. |
| 7.4. | Подготовка объектов инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ООО | до 2016г. | Инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы | Чернецова О.Ф., Манойло Л.Н. |
| 7.5. | Создание рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности | до 2016г. | Создание комфортного школьного пространства | Чернецова О.Ф., Манойло Л.Н. |